RK3588 无人机算力模组产品立项书

版本修改记录

| 版本 | 修改时间 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V3.3 | 2026-03-01 | 项目团队 | 立项书框架初版，包含项目背景、范围、市场分析等基础内容 |
| V3.4 | 2026-03-01 | 项目团队 | 添加双系统架构描述，补充 PCB 工程细节、接口互斥矩阵、功耗/热设计、软件版本锁定、风险列表和量产计划等内容 |
| V3.5 | 2026-03-01 | 项目团队 |  |

项目背景与产品定义

随着工业无人机由“远程受控执行端”向“自主作业机器人”转型，机载端的算力瓶颈日益凸显。传统的飞行控制系统仅能处理基本的姿态解算，无法满足实时避障、目标识别、视觉 SLAM（即时定位与地图构建）及多传感器融合的高强度计算需求[1]。

传统飞控系统主要负责姿态解算、电机控制与基础航迹执行，其计算能力与系统架构并不适用于高强度 AI 推理任务。随着无人机在巡检、安防、测绘、物流、应急救援等领域的深入应用，机载端对实时视觉处理、目标识别、智能避障、SLAM（即时定位与地图构建）、多传感器融合决策等能力的需求急剧提升，算力已成为制约无人机智能化升级的核心瓶颈。

因此需要把控制系统中的算力部分和飞控部分进行模块化解耦，即可以让两者根据使用场景灵活组合（包括自研模块和市场通用模块），也能够根据技术发展对模块进行波浪式分别更新，其中：

- 算力模快：负责 AI 推理、感知计算、路径规划与智能决策

- 飞控模块：负责姿态解算、电机驱动、飞行控制闭环

本文档主要针对算力模块进行分析说明。算力模块采用瑞芯微（Rockchip）旗舰级 RK3588 芯片来构建新一代“边缘 AI 大脑”，依靠强力 · 稳定 · 灵活 · 可扩展 · 可平台化复用的特性，为无人机智能化升级提供标准化算力底座，使整机架构实现控制与智能分层、算力与飞控解耦、平台化复用、快速迭代升级。

- 成为无人机的“可插拔智能大脑”

可对接主流飞控控制板（Pixhawk、定制飞控板等），可通过标准接口接入现有无人机传感器系统，兼容行业主流控制架构。

- 构建强力且稳定的算力平台

6TOPS NPU AI 推理能力，多路高速传感器接入能力，高速 PCIe / USB / MIPI 扩展能力，强抗干扰与供电冗余设计。

- 打造高度开放的通用平台架构

预留充足标准接口（UART / CAN / SPI / I2C / Ethernet / PCIe），支持多类型视觉、雷达、IMU、GNSS 等传感器，支持外挂执行器与自定义扩展模块。

项目概览与立项范围

  - 项目名称与要素

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | RK3588 无人机算力模组 (Drone Compute Module, DCM) |
| 产品定位 | 机载“任务载荷计算/边缘 AI 大脑”（非安全关键，不进入飞控闭环控制）[8] |
| 版本规划 | Lite / Pro / Industrial（占位） |
| 目标客户 | 工业/行业无人机整机厂、系统集成商、算法公司、科研客户（占位） |
| 交付形态 | SOM（算力模组） + Carrier（无人机载板参考设计/可选成品） |
| 目标里程碑 | EVT → DVT → PVT → MP（量产）（目标日期占位） |
| 关键成功指标 | 可量产、可复现软件栈、功耗/热可控、接口与复用明确、飞控对接低时延 |
| 温度范围 | -40℃~85℃ |
| IP等级 | IP66 |

  - 立项目标与边界

本项目的目标是将 RK3588 的多摄像头/AI/多媒体处理能力以及高速 I/O 能力，产品化为“无人机可用的标准算力模组”。通过该模组对外提供可工程化集成的算力接口，降低无人机厂商集成高算力模块的门槛[9]。具体目标包括：

- 支持多路摄像头输入（MIPI CSI），实现本地 ISP 处理、端侧 AI 推理、视频编解码/OSD 叠加，以及数据记录与回传[10]。

- 与飞控板实现低时延通信（UART/CAN/Ethernet 等），及时输出目标识别结果、避障建议、任务规划等智能决策信息；同时飞控板继续独立负责姿态控制、电机驱动和失效保护等闭环控制[11]。

此外，资料收集遵循“官方/原始文档优先”原则，按以下优先级建立证据链[13]：

- Rockchip 官方站 (rock-chips.com) – 获取 RK3588 Brief Datasheet、下载中心资料等[14]。

- GitHub 开源仓库 – 获取 RKNN Toolkit、rknpu2、rkbin 等工具链和固件的版本信息及说明[14]。

- Taobao 商业资料 – 搜集市售 RK3588 模组/核心板 SKU 参数、商家技术页面和供货信息（需后续人工取证）[15]。

在完成以上三部分资料固化后，可补充 RK3588 Datasheet、TRM、硬件设计指南、功耗测试报告、eMMC 支持清单、参考板原理图、行业评测等次级资料作为佐证[16]。

市场与竞品分析

  - 市场机会与切入点

无人机行业正逐步普及“飞控 + 伴随算力”双系统架构：飞控侧注重确定性与安全闭环控制（通常由 MCU + RTOS 实现），算力侧负责高级任务执行（运行 Linux + AI 加速硬件）[17]。随着应用场景拓展至巡检、安防、测绘、物流、应急救援等领域，无人机对视觉避障、目标识别/跟踪、VIO/SLAM、编队协同、视频链路叠加等智能功能的需求急剧增长，算力已成为无人机智能升级的核心瓶颈[18]。

本项目的市场切入点在于：将高速硬件与复杂软件栈封装成标准模块与 SDK，降低客户集成成本并缩短导入周期。通过提供标准化的算力模组硬件和配套软件支持，使客户在约 4–8 周的周期内完成从接入到验证，大幅提升无人机智能功能的落地效率[19]（具体周期需视客户合作深度与应用场景而定）。

  - 算力芯片选择对比

下面从功耗、算力、接口、生态等维度对 RK3588 平台与同类竞品（Amlogic S922X、Qualcomm Snapdragon 8cx 系列）进行对比分析：

| SoC | RK3588 (6TOPS NPU) | Amlogic S922X | Snapdragon 8cx | 影响说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺 | 8nm | 12nm | 7nm | 8nm有功耗优势 |
| CPU 架构 | 4×A76@* + 4×A55 | 4×A73@* + 2×A53 | 4×LITTLE + 4×BIG | RK3588 大核新，性能领先 |
| NPU 算力 | 6 TOPS (INT8) | 无 (需外接NPU) | 搭载封闭式AI Engine | RK3588 NPU 领先；8cx需专有SDK |
| GPU | Mali-G610 MP4 | Mali-G52 MC2 | Adreno (封闭) | RK3588 图形GPU中等 |
| 相机支持 | Dual 48MP ISP | 单ISP | 支持高分辨率ISP | RK3588 双ISP适合多摄应用 |
| I/O 接口 | PCIe3×4, USB3, DP, 2×GbE等 | HDMI, USB3, GbE | PCIe, USB, 内置调制解调 | RK3588接口更多样、定制性强 |
| Linux 生态 | 强 (Armbian/Upstream) | 弱 (TV OS为主) | 中 (部分驱动封闭) | RK3588 Linux 更开放 |
| 成本 | 中档（工业级质保） | 较低 | 高 | RK3588 性价比优 |

注：“⌁”标记表示相关规格需在后续深研阶段补充权威来源，目前立项阶段仅做方向性判断[35]。

  - 真实用例与参考设计

- Radxa Rock 5B: 基于 RK3588 的开发板（2001 SKU），提供 8GB/16GB LPDDR4x、2×M.2、3×CSI、PCIe、40针GPIO 等，板载 RK806+RK860 双PMIC。可参考其电源分配：RK860-2/3 分别供 CPU_BIG0/S0，RK806 管理其他轨（见Rock 5B原理图）。

- Orange Pi 5/5 Plus: 商用RK3588核心板，含DDR和Wi-Fi模块。相关开放社区提供原理图解析，对照其 USB3/CSI 分配可知：OI5 将其中1个PCIe接USB3扩展卡槽，验证了RK3588灵活性。

- 参考板： 桃子派Firefly RK3588 Core Board、Banana Pi LM7 Core Board 等市场模块，可查询其接口封装与 Layout（尤其供电VPWr设计）。

- 无人机应用实例: 目前无大规模商用版R3588无人机产品公开，但已有类似算力模组（如某些消费级航拍平台尝试Intel Movidius/NVIDIA方案），我们的市场差异化在于开放平台和主动散热设计。

- 电路复用： 参考Rock 5B和Orange Pi 5参考设计中，CPU供电用到了两颗大电流DC-DC（RK860类），并为GPU/NPU分配独立轨道；DDR走线遵循官方要点（均衡分支、盲孔）。这些资料在后续设计（EVT/DDT）阶段将作为信号完整性和电源映射的依据。

产品定义与需求分层

  - 产品定位与差异化

定位： 无人机机载“任务载荷计算模组”，负责输出任务感知和智能决策结果；飞控系统则保持独立闭环控制，不受本模组影响[36]。

差异化亮点： 针对无人机应用需求，本产品在设计上强调以下差异化要点：

- SOM 形式封装： 将 RK3588 SoC 与高速 DDR 等核心器件封装为 SOM（系统级模块），屏蔽高速 PCB 走线复杂度，显著降低客户高速板设计门槛和返工风险[37][38]。

- 接口取舍冻结： 提供接口优先级参考和复用互斥矩阵。在产品定义阶段（PRD）冻结关键接口的取舍策略（如 DP/USB3、SATA/PCIe2.1 等复用接口的最终用途），避免后期出现资源冲突引发的设计返工[39][40]。

- 版本锁定 SDK： 提供经过版本锁定的软硬件SDK（包含BSP固件、RKNN工具链及示范模型等），保证交付的软件栈可重复构建、长期维护，解决行业中“能运行但不可维护”的痛点[39][40]。

  - MVP / V1 / V2 功能清单

下表分阶段列出了项目的核心功能演进，明确 MVP、V1、V2 不同时期的功能范围：

| 类别 | MVP (EVT 可验证) | V1 (工程交付) | V2 (工业增强/系列化) |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉输入 | 1–2 路 CSI 摄像头基本打通 | 2–4 路 CSI 并发采集；传感器同步和时间戳策略 | 支持多类型传感器套件（鱼眼/红外/双目等） |
| AI 推理 | 固定 RKNN 推理框架版本 + 标杆模型跑通 | 建立模型CI回归流程（验证精度/性能/功耗） | 多模型调度和任务降级策略 |
| 存储 | 支持 eMMC 启动；NVMe 存储可选配 | 建立 NVMe 白名单机制 + 高温持续写入策略 | 分层存储架构和介质寿命管理 |
| 飞控对接 | 基本通信：2× UART + GPIO 简单事件线 | 增强通信：CAN 或 Ethernet 选配；控制时延抖动优化 | 双链路冗余通信；隔离冗余接口（工业级） |
| 热 / 功耗 | 温度监控 + 基础功耗限制 | 提供 Ta=40°C 环境下稳态功耗曲线 + 降频策略 | 轻量级散热器方案 + 机身导热设计优化 |
| 量产 | Maskrom/Loader 基础烧录流程验证 | 提供产线测试治具和自动化测试脚本 | 支持 Secure Boot 和证书注入（视需求） |

  - 关键非功能需求

核心非功能性指标以量化形式定义如下（占位值待补充），并明确测试条件和前提假设：

| 维度 | 指标（占位） | 备注 / 条件 |
| --- | --- | --- |
| 端到端延迟 | 相机→推理→飞控输出 P95 ≤ ___ ms | 链路协议（UART/CAN/Eth）需冻结，统一延迟预算 |
| 持续推理吞吐 | 标杆模型推理 ≥ ___ FPS (@ Ta=40°C) | 按散热方案 A/B 的不同档位承诺性能 |
| 稳定性 | 连续任务运行 ___ 小时无重启/掉盘 | DVT 阶段进行高温 + 振动联合测试验证 |
| 可维护性 | BSP/固件/RKNN 版本锁定，可复现构建 | 建立CI流程确保版本固定且可回归 |
| 可制造性 | PVT 阶段整机良率 ≥ ___% | DFM/DFT 提前介入设计，提升生产一致性 |

开发计划与资源预算

  - 里程碑计划（2026/04/02 – 2026/04/26）

| 时间段 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 04/02 – 04/05 | 项目Kickoff + 技术目标澄清 | 明确分工与边界，明确“飞控+算力板”协作模型 |
| 04/06 – 04/12 | 产品需求文档 V0.9 初稿 | 你主导编写，重点在于接口通道、算力能力、功耗预算 |
| 04/13 – 04/14 | 产品需求评审 & 冻结 | 内部走查 + 核心人员共识锁定 V1.0 |
| 04/08 – 04/16 | 接口资源梳理 + 复用矩阵（BOM级） | 初版接口表（MIPI/UART/CAN等）对接器件计划、引脚互斥整理 |
| 04/17 – 04/26 | PCB叠层方案评估 + 关键电气规范冻结 | 10层主案 + 8层降本版；输出 DDR/MIPI/PCIe阻抗值、Layout约束初稿；DFM可制造性评估方案 |
| ➤ 交付成果 | PRD V1.0、接口矩阵、叠层/阻抗Freeze版、BOM约束初稿 | 可提交管理评审使用 |

  - EVT阶段细化（2026/04/17 – 2026/05/28）

    - 原理图+Layout（硬件）路径

| 时间段 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 04/17 – 04/28 | 原理图设计 | 按模块划分小任务：电源、CPU核、DDR、电平转换、接口等 |
| 04/29 – 05/01 | 原理图评审与返修 | 你组织内部审图 + 统一规则；新人易漏隔离、电源域交叉等 |
| 05/02 – 05/15 | PCB Layout 初稿（10层） | 分阶段布线：DDR→MIPI→PCIe→USB→其余低速；接口优先排线锁定引脚位 |
| 05/16 – 05/20 | SI/EMC初审 + DRC收尾 | 重点项：DDR走线组距+DQS对称性、MIPI长度配平、USB/PCIe差分走线对地参考完整性 |
| 05/21 – 05/23 | CAM文件输出 + 打板下单 | 输出BOM V1.0（含替代料）+生产下单文档 |

    - 板卡 Bring-up + 软件并行路径

| 时间段 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 05/01 – 05/10 | BSP环境准备 + SDK版本锁定 | 建立 RK 的 Linux SDK 编译环境，冻结 BSP branch 版本 |
| 05/10 – 05/20 | 工具链部署 + 驱动适配模板构建 | 以CAMERA/MIPI/CSI、I2C/UART/CAN等为目标，跑通单个功能Demo为主 |
| 05/24 – 05/28 | 样板焊接 + Bring-up（电源/DDR/起机） | 你主导上电顺序检查 + UART Boot 输出 + DDR训练 + eMMC/SD 识别 + HDMI/UART调试口通 |

  - 人力资源投入

根据项目复杂度和里程碑并行需求，预估各角色所需人力投入如下：

| 角色 / 分工 | 建议投入 (人月) | 关键职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 / 系统工程 | 4–6 | PRD 制定，接口冻结统筹，KPI 定义，客户需求对接 |
| 硬件工程师 / 电源工程师 | 8–12 | 电源树设计，复用接口取舍，DFM/DFT 设计规范落实 |
| Layout 工程师 (SI/PI) | 8–12 | DDR、PCIe、CSI、USB3 等高速约束布线与信号/电源仿真 |
| BSP / 固件工程师 | 10–16 | 启动链开发，设备树配置，驱动集成调试，烧录脚本维护 |
| AI 工程师 | 8–14 | RKNN 推理链路，模型量化优化，CI 平台搭建与回归测试 |
| 测试 / 可靠性工程师 | 10–16 | 热测、振动/EMI 测试，NVMe 白名单验证，产测方案制定 |
| 结构 / 热设计工程师 | 6–10 | 模组散热器与导热框架设计，结构安装及抗振方案 |

（以上人力为并行高峰投入估计，实际可随阶段调整。）

技术方案框架

  - RK3588 核心芯片架构综述

RK3588 是一款定位于高端应用的通用型 SoC，采用先进的低功耗、高性能计算架构。作为嵌入式设计的核心，该芯片集成了多项领先的硬件引擎，旨在满足 ARM PC、边缘计算服务器、高端多媒体终端及工业视觉系统的严苛需求。

核心技术规格与优势：

- 异构多核计算系统： 集成 4x Cortex-A76 与 4x Cortex-A55 核心，辅以独立的 NEON 协处理器，实现高性能负载与低功耗任务的高效分配。

- 图形处理能力： 内置 Mali-G610 MP4 GPU，支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 及 Vulkan 1.2。

- 神经网络加速 (NPU)： 提供最高 6TOPs 峰值算力，支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算。其计算框架具备极强的行业兼容性，支持 TensorFlow、PyTorch、Caffe、MXNet 等主流深度学习模型的快速转换与部署。

- 硬件级 ISP 与视觉处理： 新一代硬件 ISP 支持最高 48M 像素处理。内置 HDR、3DNR、2DNR、3A 算法、去雾及鱼眼校正等算法加速器。

- 多媒体 8K 编解码性能：

  - 解码支持： 8K@60fps H.265/VP9、8K@30fps H.264、4K@60fps AV1。

  - 编码支持： 8K@30fps H.264/H.265。

- 内存带宽： 具备 4 通道外部存储接口，全面兼容 LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5。

2. 评估板 (EVB) 系统框架与硬件规格

RK3588 EVB 评估板（型号：RK_EVB1_RK3588_LP4XD200P232SD10H1_V10）是专为工程开发设计的全功能验证平台。系统设计以 RK3588 为核心，配合 RK806 PMIC 级联供电架构（Master/Slaver 方案）。

核心硬件规格汇总 (Table 1-1)：

| 功能模块 | 规格详情 | 可用状态 |
| --- | --- | --- |
| 中央处理器 | RK3588 (4x A76 + 4x A55) | 是 |
| 易失性存储器 | LPDDR4x (总容量 8GB) | 是 |
| 非易失性存储器 | eMMC 5.1 (总容量 32GB) | 是 |
| SPI Flash | 预留 PCB 焊盘位置 (默认未贴片) | 否 |
| 电源输入 | DC 12V 适配器 (外径 5.5mm/内径 2.1mm) | 是 |
| USB 接口 | 1x USB3.0 OTG (Type-A), 2x USB2.0 Host | 是 |
| Type-C 接口 | 1x Full-featured Type-C (Firmware Upgrade/DP1.4) | 是 |
| 视频输入 | 1x HDMI 2.0 RX, 2x MIPI D/CPHY RX, 4x MIPI DPHY RX | 是 |
| 视频输出 | 2x HDMI 2.1, 2x MIPI DPHY TX, 1x VGA | 是 |
| 以太网连接 | 2x Gigabit Ethernet (RTL8211F / RTL8111HS) | 是 |
| 无线连接 | WiFi 6 (2x2 MIMO) & BT 5.0 (AP6275P) | 是 |
| 扩展接口 | PCIe 3.0 (Standard x4 Slot), 2x SATA 3.0 | 是 |

3. 电源管理与功耗参考数据

3.1 供电逻辑架构

评估板采用 DC 12V/3A 适配器输入，经由前级 Buck 转换器生成 VCC5V0_SYS。此主轨电压随后供应至两颗协同工作的 PMIC：RK806-2 (Master) 和 RK806-2 (Slaver)。

3.2 关键电源轨电流规格

在硬件方案评审与散热设计中，必须考虑系统在 S0（全速工作状态）下的峰值电流需求。以下数据摘自 "Figure 2-2 Power Diagram"：

| 电源轨名称 | 电压源 (Master/Slaver) | 峰值电流规格 (MAX) | 电源域状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD_GPU_S0 | Master BUCK1 | 6449mA | S0 (Active) |
| VDD_NPU_S0 | Master BUCK2 | 3666mA | S0 (Active) |
| VDD_LOG_S0 | Master BUCK3 | 3492mA | S0 (Active) |
| VDD_CPU_BIG1_S0 | Slaver BUCK1 | 4887mA | S0 (Active) |
| VDD_CPU_BIG0_S0 | Slaver BUCK2 | 4887mA | S0 (Active) |
| VDD_CPU_LIT_S0 | Slaver BUCK3 | 4203mA | S0 (Active) |
| VDD_VDENC_S0 | Master BUCK4 | 3037mA | S0 (Active) |

4. 关键硬件接口规格与引脚定义

4.1 MIPI D/CPHY RX 接口定义 (Table 3-1)

该接口采用 80-pin 垂直插槽，支持最高 4.5Gbps/Lane (DPHY) 或 5.7Gbps/Trio (CPHY) 速率。

| Pin | DPHY (Single) | CPHY (Single) | Pin | DPHY (Dual) | CPHY (Dual) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | GND | 2 | GND | GND |
| 3 | MIPI_DPHY0_RX_D0N | MIPI_CPHY0_RX_TRIO0_A | 4 | MIPI_DPHY1_RX_D0N | MIPI_CPHY1_RX_TRIO0_A |
| 5 | MIPI_DPHY0_RX_D0P | MIPI_CPHY0_RX_TRIO0_B | 6 | MIPI_DPHY1_RX_D0P | MIPI_CPHY1_RX_TRIO0_B |
| 7 | GND | GND | 8 | GND | GND |
| 9 | MIPI_DPHY0_RX_D1N | MIPI_CPHY0_RX_TRIO0_C | 10 | MIPI_DPHY1_RX_D1N | MIPI_CPHY1_RX_TRIO0_C |
| 11 | MIPI_DPHY0_RX_D1P | MIPI_CPHY0_RX_TRIO1_A | 12 | MIPI_DPHY1_RX_D1P | MIPI_CPHY1_RX_TRIO1_A |
| 15 | MIPI_DPHY0_RX_CLKN | MIPI_CPHY0_RX_TRIO1_B | 16 | MIPI_DPHY1_RX_CLKN | MIPI_CPHY1_RX_TRIO1_B |
| 17 | MIPI_DPHY0_RX_CLKP | MIPI_CPHY0_RX_TRIO1_C | 18 | MIPI_DPHY1_RX_CLKP | MIPI_CPHY1_RX_TRIO1_C |
| 45 | I2C5_SDA_M0_MIPI | I2C5_SDA_M0_MIPI | 46 | I2C5_SDA_M0_MIPI | I2C5_SDA_M0_MIPI |
| 47 | I2C5_SCL_M0_MIPI | I2C5_SCL_M0_MIPI | 48 | I2C5_SCL_M0_MIPI | I2C5_SCL_M0_MIPI |
| 79 | VCC5V0_SYS | VCC5V0_SYS | 80 | VCC12V_DCIN | VCC12V_DCIN |

4.2 MIPI DPHY RX 接口定义 (Table 3-2)

支持两路 4-lane 或四路 2-lane 输入，速率达 2.5Gbps/Lane。

| Pin | 信号定义 (Single) | Pin | 信号定义 (Dual) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3/5 | MIPI_CSI0_RX_D0N/P | 4/6 | MIPI_CSI1_RX_D0N/P |
| 15/17 | MIPI_CSI0_RX_CLK0N/P | 16/18 | MIPI_CSI1_RX_CLK0N/P |
| 45/47 | I2C3_SDA/SCL_M0_MIPI | 46/48 | I2C4_SDA/SCL_M3_MIPI |
| 65 | MIPICSI0_PWREN_H | 66 | MIPICSI1_PWREN_H |

4.3 IMX415 摄像头模块引脚定义 (Table 3-3)

该模块通过 24-pin FPC 连接至评估板，支持 800W 像素 RAW10/12 输出。

| Pin | 信号名称 | Pin | 信号名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | MIPI_DCPHY1_RX_RST_L | 13/14 | MIPI_DPHY1_RX_D2N/P |
| 5 | I2C5_SDA_M0_MIPI | 15/16 | MIPI_DPHY1_RX_D3N/P |
| 6 | I2C5_SCL_M0_MIPI | 18/19 | MIPI_DPHY1_RX_CLKN/P |
| 9/10 | MIPI_DPHY1_RX_D0N/P | 21 | MIPI_CAM2_CLKOUT |
| 11/12 | MIPI_DPHY1_RX_D1N/P | 22/23/24 | VCC_3V3 (O/D/A) |

4.4 物理设计参数

评估板载有两个 80-pin 扩展卡槽 (U4600/U4700)，采用 Bergstak 连接器，引脚间距为 0.8mm。在设计定制扩展板时，建议参考 "Figure 2-3" 的封装尺寸要求。

5. 硬件设计建议与 I2C 映射

5.1 I2C 总线映射对照表 (Table 2-1)

设计人员必须验证 I2C 地址以避免挂载冲突。

| I2C 通道 | 挂载设备 | 设备地址 | IO 电平 |
| --- | --- | --- | --- |
| I2C2 | HYM8563TS (RTC) | 0xA3 | 1.8V |
| I2C2 | FUSB302B (Type-C) | 0xD6 | 1.8V |
| I2C2 | RTD2166 (VGA) | Hardware Strap | 1.8V |
| I2C3/4 | MIPI CSI0/1 | Pending | 1.8V |
| I2C5 | MIPI DCPHY0/1 | Pending | 1.8V |
| I2C6 | Touch Panel | Hardware Strap | 3.3V |
| I2C7 | ES8388 (Codec) | Hardware Strap | 1.8V |
| HDMITX0 | HDMI TX0 | Reserved | 3.3V |

注：标记为 "Hardware Strap" 或 "Pending" 的地址取决于具体硬件配置或模块寄存器设定。

5.3 高速信号布线指南

针对 MIPI、PCIe 3.0 (4-lane) 及 SATA 3.0 等高速差分对，布线应遵循以下原则：

- 差分对内补偿： 必须严格执行“差分对内绕线补偿”(参考图 3-22)，确保 P/N 线对在跨越转角或过孔后的等长一致性。

- 阻抗控制： 差分阻抗通常严格控制在 90Ω 或 100Ω (取决于接口标准)。

- 参考时钟： PCIe 3.0 接口由外部 PI6C557-05BLE 提供 100MHz 参考时钟，布线需远离干扰源。

6. 系统调试与固件操作指南

6.1 烧录模式操作 SOP

- Loader 模式 (Firmware Upgrade)：

  - 使用 Type-C 线连接 PC。

  - 按住 V+/REC 键。

  - 按下 Reset 键（或接通 12V 电源）。

  - RKDevTool 显示 “Found One LOADER Device” 后释放按键。

- Maskrom 模式 (Low-level Recovery)：

  - 使用 Type-C 线连接 PC。

  - 按住 MASKROM 键。

  - 按下 Reset 键（或接通 12V 电源）。

  - 工具显示 “Found One MASKROM Device” 后释放。

6.2 串口调试参数 (Serial Debug)

由于 RK3588 默认使用非标准波特率，调试终端需手动配置：

- 波特率： 1,500,000 (1.5M)

- 数据位/停止位： 8 / 1

- 奇偶校验/流控： None / None

- 硬件连接： 评估板提供 Micro USB 或 Type-C 调试口。

7. 实验室安全注意事项 (SOP)

为保障评估板硬件完整性，操作人员须严格遵守以下操作规范：

- 静电放电 (ESD) 预防： 在触摸主板或插拔模块前，必须佩戴并连接静电手环，或触摸接地的导电物体。

- 严禁热插拔： 严禁在带电状态下插拔 MIPI 屏、IMX415 摄像头模块、HDMI 接口及 PCIe 扩展卡。

- 上电顺序： 确认板载 Power Switch 处于 OFF 状态后接入 12V 适配器，最后开启电源开关。

- 环境合规： 严禁在强电磁辐射源（如未屏蔽的医疗诊疗设备）附近操作，确保板底无导电异物。

  - SoC 架构与工程映射

RK3588 采用 8 核心异构架构，非常契合无人机多任务并行的需求：

- CPU 集群： 4× Cortex-A76 大核 + 4× Cortex-A55 小核，集成 DynamIQ 架构，8 核共享 3MB L3 缓存[41]。A76 大核单核配备 64KB I-cache、64KB D-cache 和 512KB L2缓存；A55 小核配备 32KB I-cache、32KB D-cache 和 128KB L2缓存[41]。（频率范围：官方未公布，需要结合 OPP 表和散热/供电条件自行测试确定）[41]。

- GPU 图形： 集成 Mali-G610 MP4 GPU（4 核心），支持 OpenGL/Vulkan 等图形接口[42]。（GPU 主线驱动支持情况需后续在 TRM/社区资料中深研）。

- NPU 神经网络加速： 内置三核 NPU 引擎，总算力最高 6 TOPS，支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合精度运算[43]。可三核协同或独立并行处理多路AI任务（例如避障、目标跟踪、深度估计分别由不同NPU核执行）。工程要点： RK3588 的 NPU 驱动 (rknpu2) 与 RKNN 工具链版本强耦合，必须锁定版本并建立模型回归机制，确保推理结果在量产过程中一致可靠[43][44]。

- ISP 图像信号处理： 内置双路 ISP，支持最高 48MP 摄像头输入，硬件支持 HDR、3D 降噪、鱼眼校正等功能[45]。这对于无人机广角导航相机和弱光成像非常关键。（具体 ISP 并发处理能力组合需进一步查证 datasheet）。

- 内存与存储： 支持 LPDDR4/4X/5 SDRAM，官方标称最大支持 32GB 内存空间[46]。采用 4 通道 64-bit 内存架构，可提供极高带宽，解决多路 8K 视频流并发的问题[47]。（详细的内存通道位宽、PHY 调优和并发带宽上限需在 TRM 模块中深研）。

- 电源与时钟域： RK3588 设计有 10 个电压域和 45 个电源域，包含 3 个可独立调压的 DVFS 电压域；CPU 集群划分为 8 个 power domain[48]。工程要求： 需输出一份完整的“电源域 – PMIC 通道 – 上电时序 Slot – 所属 DVFS 域 – PGOOD/复位信号”映射表，作为硬件设计评审的输入。这确保各电源轨由正确的 PMIC 通道供电，上电时序和复位逻辑与 SoC 要求严格一致[48]。

- 电源树设计： 采用 RK806 PMIC 搭配 RK860 大电流电源芯片的双路供电方案，实现冗余和闭环供电。RK806 提供多路可编程 Buck，用于中小电流轨（如 VDD_GPU、VDD_CPU_LIT、DDR 等），RK860 专供大电流 DVFS 轨（如 VDD_CPU_BIG）[49]。通过将关键高功率域（大核、NPU 等）分离供电，既保障峰值电流供给，又将不同负载域的相互干扰降至最低。项目将制定电源域与 PMIC 输出对照表，明确每一电源域由哪颗 PMIC的哪个通道供电，启动时序如何串联，以确保供电一致性满足 RK3588 规范要求。

  - 飞控系统对接模式与信号链路

为确保“算力大脑”和“飞控小脑 (FC)”稳定协同，方案定义了专用的高可靠信号交互链路，通过板间连接器实现两者通信：

| 功能通道 | 信号标准 | 连接器引脚定义 (80-pin) | 对接飞控的功能与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遥测/日志通信 | UART (调试串口) | UART2_TX, UART2_RX | 支持 1.5Mbps Baud，满足高频 Mavlink 飞行日志和遥测数据实时记录 |
| 状态同步链路 | CAN 2.0B | CAN_TX, CAN_RX | 用于共享传感器原始数据及飞控姿态实时反馈，实现双向状态同步 |
| 执行机构补偿 | PWM 信号 | PWM ×16 | 输出多达16路 PWM，用于辅助云台增稳控制或多光谱相机同步触发 |
| 硬件级底座调试 | JTAG 接口 | 20-pin ARM 标准接口 | 板载调试接口，配合载板上的 DIP 开关配置，支持进入 SoC ARM JTAG 调试模式 |

  - 硬件接口映射表（核心接口层）

针对无人机多样化的通信和传感器接入需求，本算力模组引出了丰富的物理接口：

| 接口名称 | 协议版本 | 物理形式 | 最高性能指标 / 关键功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| HDMI 2.1 OUT (×2) | HDMI 2.1 | 标准 Type-A | 支持双路 8K@60Hz 视频输出，可用于地面站显示或全向数字图传 |
| HDMI 2.0 RX | HDMI 2.0 | 标准 Type-A | 支持接入第三方云台相机、红外热成像等高清 HDMI 信号源 |
| USB 3.0 OTG | USB 3.0 | Type-C / Type-A | 支持 5 Gbps 高速数据传输，可用于固件下载及外挂测距雷达等高速设备 |
| MIPI DSI Tx | MIPI D-PHY | 30 针 FPC | 支持两路 4-lane MIPI 显示输出，可驱动机载维护显示屏 |
| Dual Ethernet (×2) | 1000Base-T | RJ45 双接口 | 板载双千兆以太网（集成 RTL8211F-CG），支持双链路冗余通信 |
| MIPI CSI Rx | MIPI C-PHY/D-PHY v2.0 | 80 针 板对板连接器 | 支持 4.5 Gbps/lane，扩展多路高清导航摄像头/避障摄像头输入 |

注：完整 Pin 定义详见载板设计文档，部分高速接口共享 80 针连接器引出。

  - 板级检查清单与无人机优化

    - 板级设计要点：

- DDR/HDDR 路由 双面 10层板（或8层降本），确保每对线长度和阻抗匹配。
- 电源时序： 制定 PMIC (RK806/RK860) 上电时序流程，确保 VDD_CPU/LIT 等按 TRM 要求依次上升。
- PMIC 选型示例： 推荐使用 RK806 (提供 ~10 Buck，适合 VCC_IO、GPU、DDR 等) + RK860 (提供 2 个大电流BUCK，用于 CPU_BIG0/S0)。示例分配：RK860-2→VCC_CPU_BIG0_S0, RK860-3→VCC_CPU_BIG1_S0, RK806→VCC_MIPI/IO/GPU/DDR, 其余由 LDO 支撑。具体通道分配需结合载板负载计算并在设计文档中明确。
- 时钟方案： 主板提供24MHz振荡器（RK3588内核复位需要），可选外挂32kHz RTC晶振。若需GPS校时，确保外部有PTP/1PPS输入。
- DDR布线： 按《设计指南》规则等长布线，参考 Radxa/DDRx 手册。
- 散热设计： 固定顶盖或热管，避免热堆积。模组应预留散热介质（导热垫、屏蔽罩）的接口；尽量利用无人机框架作为散热路径。
- EMI 考量： 高频信号尽量走内层、闭合地包围；接地平面连续不穿越。对外接口（特别无线、GPS）远离高速总线。对差分对穿越板外层时，采用回流过孔保证完整回路。
- 振动优化： 重要芯片（SoC、PMIC、DDR芯片）以焊膏/固化胶加固；重载外设（SSD、USB器件）使用锁螺母或加固框；顶层重组件（RJ45、SIM卡槽等）应有机械支撑。
- 重量减轻： 可在非关键信号层做多余铜箔镂空，使用轻质金属散热片，选用小型轻量化扇或无风扇被动设计。
- 供电冗余： 在飞控与算力板接口间考虑双电源输入路径（如两个电池路由，车身备用连接），确保算力板启动电源充足。

    - 无人机专用板级检查清单（示例）

| 检查项 | 要求 |
| --- | --- |
| DDR 等长 | DQ/DQS 均衡，Addr/Ctrl 与 CLK 长度差控制在指定范围 |
| 地平面完整性 | 整层连续接地，分区接地（模拟/数字分隔），跨层回流过孔完善 |
| EMI 设计 | 高频信号旁地过孔环绕，电源输入滤波，板边/接口加地壳屏蔽 |
| 关键过孔 | PCIe/USB3/HDA 采用盲孔； DDR 时钟X2 对对称布局；MXM/CSI对线避开通孔 |
| 去耦电容布局 | SoC每个VDD核域旁布1~2个0.1uF、VDD_CPU/BIGX单个陶瓷100uF/电解旁套（Min Low ESR）；DDR 每片旁边至少2个0.01uF |
| 供电滤波 | PCB 输入端加LC滤波，尤其天线RF/电源线加共模扼流圈 |
| 机械抗振 | 重件（连接器、风扇）使用焊剂或支架加固；所有插座加胶水； |
| 余热评估 | PCB 面上至少 1%~2%为铁氧体材料；通过仿真计算确定被动/主动散热需求 |

以上清单和措施整合自 RK3588 官方设计指南及无人机行业惯例。

  - PCB 叠层

    - 10 层 HDI 叠层方案

图6.1: 10层一阶HDI参考叠层示意图（总厚度约1.6mm）

图中L1/L10为顶底层信号布线层，中间层交替配置信号层与电源/地层，紧邻参考平面以保证信号完整性[1]。
        10层一阶HDI结构可满足RK3588的高密度互连需求。根据Rockchip 官方指南建议[1]，顶层 (L1) 和底层 (L10) 为信号走线层，L2/L9 为完整接地平面；中间层则交替布局电源层与信号层，确保各高速信号都拥有相邻的参考平面。外层铜箔( L1、L2、L9、L10 )推荐采用1oz厚度，内层( L3–L8 )采用0.5oz薄铜，以提升阻抗可控精度[2]。该叠层可利用激光微盲孔和埋孔实现高密度布线，从而支持多路PCIe、USB、MIPI、HDMI及DDR等高速信号。

    - 8 层 PTH 叠层方案及对比

图2: 典型8层通孔板叠层示例（总厚约1.6mm）

根据设计规范，建议采用 TOP–GND–SIG–PWR–GND–SIG–GND–BOTTOM 结构[3]。
为降低成本，在布线需求较低的场合常采用8层通孔板。典型设计如图2所示：顶层(L1)和底层(L8)为信号线层，中间偶数层为地平面、奇数层为信号/电源层交替布置[3]。如上结构中，L1信号以L2地为参考，L8信号以L7地参考。该方案成本较低、制造工艺成熟，但路由资源和抗干扰能力有限。当高速信号数量多、板面空间紧张或要求更严格的信号完整性时，首选10层HDI方案。相比之下，10层HDI具有更大的布线密度和更好的屏蔽效果，但制造成本和复杂度更高；8层PTH适用于功能需求适中、成本和重量优先的工业无人机系统。

  - 高速接口布线指导规范

    - 高速过孔与回流设计

针对 ≥ 8 Gbps 的超高速差分接口（如 PCIe 3.0），建议采用小孔径 HDI 微盲孔，并在信号过孔旁增加回流地过孔，保证高频信号的回流路径完整[55]。同时，为避免玻纤编织效应对高速信号的影响，可在布线时采用一定角度斜走线或锯齿形走线技术降低差分对穿过纤维网格的负面效应[56]。

    - 回流路径与平面完整性

对于高速信号跨分割电源平面布线的情况，建议使用对地旁路电容跨接分割缝隙，桥接回流电流，避免回流路径中断导致 EMI 增加或信号眼图恶化[57]。

    - 去耦与电源完整性

电源去耦电容布局遵循“最短回路”原则：从 PMIC 或电源输入到 SoC 管脚的电流路径上，应先经过去耦电容焊盘再进入芯片管脚，同时确保电容接地端有足够多且近距离的过孔连通地平面[58]。特别地，对于 PMIC（如 RK806）的裸露底盘焊盘（EPAD），应布置过孔阵列加强散热和接地，并将开关稳压器（Buck）输出回路设计得尽可能短粗，以降低纹波和 EMI[59]。

    - 阻抗控制目标

PCB 走线阻抗需随叠层结构准确仿真计算并固化。典型设计目标（单端/差分）如下[53]：

- 单端线：50 Ω (±5 Ω) 或 45 Ω (±5 Ω)，用于一般高速信号线。

- 差分线：100 Ω (±10 Ω)、90 Ω (±10 Ω) 或 85 Ω (±10 Ω)，根据接口类型选择。工程默认映射：PCIe ≈ 85 Ω差分，USB3 ≈ 90 Ω差分，MIPI/HDMI ≈ 100 Ω差分[53]。

    - DDR (LPDDR4X)

  - 差分/单端阻抗目标

按LPDDR4X标准，地址/控制信号单端约40Ω±10%，CK/CK#约50Ω，数据线(DQ/DM)单端约40Ω±10%；数据随机访问信号(DQS、CLK)差分目标约80–90Ω[9]。关键 DDR 信号需严格等长布线。示例约束[54]：

- 同一 Byte Lane 内：DQ 与对应 DQS/WCLK 之间长度差 ≤ 25 mil；DM 与 DQS/WCLK 差 ≤ 25 mil。

- 地址/控制线与主时钟 CLK：长度差 ≤ 40 mil。

- 差分对（DQS_P/N、WCLK_P/N、CLK_P/N）：对内差分对长度差 ≤ 5 mil。

- 不同字节间 DQS/WCLK 与 CLK 之间：长度差 ≤ 200 mil。

- 对间距同样遵循3W规则或更多以降低串扰。

  - 层间走线配置

DDR数据线应按照厂家参考布局，通常在8层板可采用：顶层SO-DIMM走线，L2/L3/L5/L6为平面参考；推荐将信号层放在地平面与电源平面之间，保证完整参考平面[9]。避免跨层切换造成长度不匹配。

  - 过孔设计

DDR信号大多从BGA球到内层或对面层，必须控制过孔stub，用回钻在BGA下切掉盲孔。HDI板可采用盲孔直接连接BGA内层。

  - 地平面与回流

每8条数据线周边设置地过孔，时钟对同样。地平面层必须连续，确保每条信号都有对应的回流通路。断开地层时要通过地过孔桥接。

  - 相邻高速线避让

同样遵循3W规则；另外DDR中DQS、CLK与DQ要保持足够距离避免误触发。

  - 线宽与线距:

因板厚不同，可通过阻抗计算，典型4–6mil线宽即可。实际示例（1.6mm厚FR4）设计中，DQS或CLK的对内/间距会在3–5mil范围内调整以达成80–90Ω差分。

    - PCIe3.0 / USB3.0

- 差分阻抗目标:

约90Ω (±10%)[4]。RK3588 DDR接口规范也显示PCIe发送端输出阻抗约100Ω（80–120Ω范围）[5]。可采用调节线宽与间距满足此目标。

- 差分对内/对间距:

建议在保证阻抗的前提下使用较紧凑的差分间距（如4–6mil左右），而相邻差分对间距至少为3×线宽（3W规则），以减少串扰[4]。

- 层间走线配置:

优先在内层布线，且差分对两侧应紧邻完整参考平面（通常为地平面）[3]。避免高速信号层直接相邻，以隔离噪声。

- 过孔设计:

尽量使用HDI微盲孔/埋孔过孔，以缩短通孔过孔的盲孔长度；对于穿板过孔，务必在设计完成后用回钻技术去除过长的过孔盲头(stub)，以免形成信号反射[4]。

- 地平面与回流:

在差分对两端插入地过孔，沿信号路径密集设置过孔接地过孔，实现完整的回流路径。关键区域多走廊地平面，并在地/电源层之间通过过孔过渡相连，避免地平面中断。

- 相邻高速线避让:

相邻高速信号线对应严格保持空间隔离，推荐至少≥3W间距[4]（如线宽4mil则相邻对间距≥12mil）；对穿过孔或过孔簇的周围线缆间距≥8mil，以减少交叠影响[6]。

- 线宽与线距:

典型情况下，4–6mil线宽搭配相同量级线间距可实现90~100Ω；根据板厚和介质不同，可通过阻抗计算工具精调线宽/间距。总之采用常见的4–6mil/4–6mil(线宽/间距)几何可以满足要求。

    - MIPI CSI (D-PHY)

- 差分阻抗目标:

100Ω (±10%)[7]（MIPI CSI-2规范要求100Ω差分）。线路设计时应以此为目标。

- 差分对内/对间距:

根据阻抗计算，线宽可取4–6mil，线间距离大致相等以紧耦合差分；相邻信号对间距同样遵循3W规则以抑制串扰[4]。

- 层间走线配置:

可在内层走线，紧邻地平面作参考。镜像多组MIPI通道时各对均需平衡匹配，最好群组内长度匹配。

- 过孔设计:

尽量靠近芯片/Connector处布置盲孔，微小过孔深度对125um羰板可接受。若有通孔，应使用回钻消除多余盲段。一般不需埋极深通孔，避免串音。

- 地平面与回流:

每组MIPI差分对附近设置地过孔。对于多路平行Lane，保持地平面完整贯通，避免线对间的共模噪声叠加。

- 相邻高速线避让:

相邻MIPI对间距同样≥3W；因板上可能存在多路高频MIPI/DSI，彼此间应尽量错开或以地层隔离。

- 线宽与线距:

4–6mil典型线宽，4–6mil对内距可以得到约100Ω(具体视板材介电常数调整)。

    - HDMI (TMDS)

- 差分阻抗目标:

通常采用约90Ω (±10%)[8]。尽管HDMI规范目标为100Ω，但实践中多按90Ω设计以缩短信号阻抗不连续区间[8]。

- 差分对内/对间距:

线宽可取5–6mil，线内距约5–6mil（具体值通过板材计算而定）；不同TMDS通道间距建议≥3W，避免混信。

- 层间走线配置:

HDMI 通道尽量布在内层并靠近地平面参考，顶层到接口的短链路可适当宽带走线。

- 过孔设计:

HDMI信号通常为板上直插或少量过孔，依需可使用盲孔直接连到顶层，若使用通孔则回钻stub。接口处短段，尽量控制过孔数目。

- 地平面与回流:

插座附近加地过孔环绕，保证TMDS线对紧邻连续地层。对高速线周围进行地平面镂空或加地线，形成屏蔽。

- 相邻高速线避让:

TMDS对之间和与其他信号的间隔≥3W以上；差分对组间距≥10–15mil以减少近场耦合。

- 线宽与线距:

通常5–6mil线宽与5–6mil线间距是常用起点，可微调以满足90Ω设计要求。

  - 接口复用与互斥矩阵

RK3588 SoC 的部分高速接口存在复用关系，必须在方案设计阶段明确取舍策略[68][F6]。典型的复用/互斥组合包括：

- DP / USB3 (Type-C)： 部分 Type-C 接口既可作为 USB3.1 又可切换为 DisplayPort 输出，两者不可同时激活。

- SATA / PCIe2.1 / USB3： 某组高速PHY资源可配置成 SATA 或 PCIe2.1 或 USB3 用途，只能三选一。

- PCIe3.0 Lane 拆分： RK3588 支持将 PCIe3.0 x4 拆分为双 x2，用于不同用途，但需占用额外 PCIe控制器资源。

策略： 本项目在 PRD 阶段已冻结接口复用取舍方案，优先顺序如下[69]：

CSI（视觉感知） > UART/CAN（飞控通信） > PCIe 3.0 x4（NVMe 数据链路/数字图传） > USB3（任务载荷扩展） > 显示输出（开发调试用途，可裁剪）[69]。

也就是说，优先确保摄像头和飞控通信等关键接口资源，然后充分利用高速PCIe通道（优先支持NVMe存储或高速数传链路），USB3用于外挂设备扩展，显示输出则非必要时可关闭以节省资源。所有复用接口的配置在设计输出前即确定，并在硬件设计和软件设备树中固定，实现接口资源的“一次规划、全局冻结”，避免后期改动引入的冲突和返工[70][71]。

  - 软件与固件栈及版本管理

启动与烧录机制： RK3588 支持两级引导模式： - MaskROM 模式： SoC 上电后如检测不到有效启动介质，将进入 MaskROM 固化程序，等待外部指令（如通过 USB OTG 下载固件）。板级设计需保留强制进入 MaskROM 的触发手段（如按键、熔丝位或 SARADC 引脚）[72][73]。 - Loader 模式： 常规启动时，由内部 BootROM 加载引导加载程序（如 U-Boot 第二阶段），再引导系统。开发中可通过保持特定引脚电平（例如 SARADC_IN 映射引脚）触发 Loader 固件下载模式，通过 Type-C 接口使用官方 RKDevTool 刷写固件映像[74]。

设计建议：模组及载板应预留必要的测试点和恢复手段，如 USB OTG 接口、BOOT 按键、模式选择开关等，以方便开发调试和量产刷机[72][F11]。

BSP vs 主线： 立项建议基于 Rockchip 提供的 BSP（Board Support Package）作为交付的软件基础，以确保就绪的驱动和功能[75]。同时规划主线 Linux 适配里程碑，在项目过程中评估主线内核对 RK3588 各模块（ISP/VPU/GPU/NPU 等）的驱动支持程度，并将差距列入后续研发任务[75]。对暂未主线化的关键特性，在文档中标注“需后续深研（TRM/社区）”，以提示未来的升级方向。

AI 工具链： 本项目的软件栈将锁定特定版本的 RKNN 开发工具链和推理框架，以确保算法部署的一致性[76][77]。具体而言，以 GitHub 上的 rknpu2 (NPU 驱动库) 和 rknn-toolkit2 (模型转换及推理SDK) 的稳定版本为基准，制作容器化的工具链环境供开发使用[76]。同时建立模型CI（持续集成）机制，对每次算法更新进行精度、性能、功耗回归测试，确保算法演进不破坏系统KPI[78][79]。最终交付给客户的SDK将包含经过验证的BSP固件、NPU驱动和工具链版本说明文档，保证客户拿到后可以在一致的环境中复现构建结果[40]。

  - 安全与固件升级机制

安全特性： RK3588 官方提供 TrustZone 安全架构，支持 OTP 密钥存储、DDR 加密、密钥梯度、硬件加密模块等安全功能[80][F1]。对于本项目： - Secure Boot（安全启动）流程涉及 eFuse/OTP 烧录、镜像签名、版本回滚保护等复杂操作，暂定为后续深研事项，在 TRM 或 SDK 资料基础上进一步明确[80]。 - 建议在 DVT 阶段前仍保留 SoC 调试接口（如 JTAG）以方便开发调试；到 PVT/MP 阶段再根据客户需求决定是否启用 Secure Boot，并建立相应的密钥注入SOP和审计流程[81]。若客户对飞控系统安全等级有更高要求，需要重新评估本模组进入飞控闭环后的合规性与责任边界[82]。

固件升级与维护： 无人机算力模组的固件升级策略需兼顾可靠性和便利性： - 正常升级通过Loader模式完成，即保持特定引脚（如 SARADC_IN1）低电平，从而使设备通过 USB Type-C 接口被上位机RKDevTool识别，可进行固件分区刷新[74]。 - 在系统损坏无法正常引导时，可采取MaskROM强制刷机模式，如通过拉低 SARADC_IN0 引脚进入 MaskROM状态，再进行底层固件重刷以恢复系统[83]。 - 软件自检：系统上电启动时，底层将通过 ADC 检查各主要电源轨电压状态，若检测到核心电压异常（如 VDD_LOGIC 电压不在规格内），固件将锁定算力模块的运行并向飞控发送告警，以防止带故障的算力模块影响飞行安全[84]。 - 禁止热插拔： 由于高速接口和电源瞬态特性，严禁无人机在带电情况下插拔本算力模组或其载板连接，以免损坏接口或引发系统异常[84]。需在用户手册和技术协议中明确这一点。

  - 工艺与热设计约束

工艺制程： RK3588 SoC 采用 TSMC 8nm 工艺制造（官方公开）[60]。

封装形式： FCBGA 封装，1088 球，封装尺寸 23×23 mm，球距 0.65 mm，锡球直径约 0.36 mm[61]。湿敏等级 MSL3。封装工艺要求：在 PCB 制造和组装时，须制定芯片来料的烘烤预案、开封暴露时限控制、回流焊曲线，以及返修工艺，以满足 MSL3 等级要求。这些要求需纳入供应商质量协议以确保生产可靠性[61]。

热设计参数： - 最大结温 (T_jmax)：125°C，需要确保芯片在工作时结温低于此上限[62][F1]。 - 热阻（参考值）：θ_JA ≈ 8.7°C/W（自然对流条件），θ_JC ≈ 0.12°C/W（芯片底部到封装顶部）[63]。（注意：实际热阻取决于散热条件和结构，应通过实测校准）。

功耗与 TDP： 根据官方功耗测试报告，RK3588 的热设计功耗 (TDP) 可按 15W 考虑[64][65]。短时峰值功耗虽可超过此值，但一般不用于散热设计的依据[66]。建议在结构和成本允许范围内，按 15W TDP 进行散热方案设计[65]。对于受限的产品形态，可结合实际场景调整散热设计目标，例如在无人机密闭机舱内采用降额设计。

热预算示例： 假设典型环境 Ta = 40°C，目标芯片稳态结温 Tj = 110°C，若整机散热路径等效热阻取 conservatively θ_JA,eff = 10°C/W（机舱内空气流动较差的保守估计），则计算得到持续功耗上限约 P_cont ≤ (110−40) / 10 ≈ 7W[67]。这意味着在 40°C 高温环境下，如需长时间持续功耗超过 ~7W，必须采用更积极的散热方案（降低热阻），例如热导垫+散热片、热扩散板与机体结构结合散热，必要时辅以小型风扇。并需针对不同散热方案输出“温度–频率–性能”稳态曲线，以及相应的性能降级策略，以保证飞行任务在高温环境下安全执行[67]。

成本模型与供应链策略

  - 初步 BOM 清单

初版BOM成本预估（主要部件）如下表所示，各项成本均为占位，需后续询价确定。表中同时列出了供应链相关的风险或备注：

| 模块 | 关键器件/内容 | 成本 (占位) | 供应风险 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SoC 主芯片 | 瑞芯微 RK3588 (FCBGA1088L 封装) | 需询价 | 需确认批量价格；关注供货周期和不同批次Spec差异[85] |
| PMIC / 电源 | RK806 PMIC + RK860 大电流电源 | 需询价 | 复杂多路电源轨设计，rail 映射及时序要求高[49] |
| 内存 (DDR) | 16GB LPDDR4X/LPDDR5 (SOM 板载) | 需询价 | 行业供应波动较大，参数匹配仿真要求高，需参考设计模板 |
| 存储 | eMMC (系统盘) + 可选 NVMe SSD | 需询价 | NVMe 控制器兼容性需验证（建立白名单）；航拍振动下防掉盘措施 |
| 连接器 | 板对板连接器 (80-pin BTB 或 LGA) | 需询价 | 关注抗振性能、插拔寿命和交期；高可靠连接策略 |
| 散热组件 | 导热硅胶垫 + 散热器 / 导热框架 / 可选风扇 | 需评估 | 散热方案直接决定可持续功耗上限，需平衡重量与散热效果 |

  - 关键器件与替代策略

针对关键器件，制定备选方案以降低供应和技术风险：

| 类别 | 主选方案 | 替代策略 | 验证关注要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| eMMC 存储 | 优先采用 Rockchip 官方 eMMC 支持清单中标注“Fully Tested/Ready MP”的料号[86][87] | 选用同规格的第二供应商器件作为备选 | 确认 HS200/HS400 模式兼容性，寿命和坏块管理机制 |
| NVMe SSD | 建立内部认证的 SSD 白名单（按主控/固件版本筛选） | 同一主控系列的不同品牌SSD作为替代 | 高温连续写入测试，振动环境下掉盘概率 |
| PMIC / Buck | 主电源采用 RK806 + RK860 芯片组合 | 不推荐：分立 DC/DC 电源方案 | 上电时序一致性、输出纹波和瞬态响应、EMI 水平 |

注：其他无源器件（如 IMU、Barometer 等航电器件）本模组未集成，由飞控板提供，不在本 BOM 考虑范围。

风险、合规与验收测试

  - 风险矩阵表

列出了当前识别的主要风险项、发生概率、影响程度以及拟定的可执行缓解策略：

| 风险项 | 概率 | 影响 | 缓解策略（可执行） |
| --- | --- | --- | --- |
| 飞行用途边界/合规责任不清 | 中 | 高 | 明确本模组定位为“任务载荷计算，非安全关键”[82]；在合同和产品说明中加入飞行安全免责声明，经法务审核。 |
| 高温环境下过热降频，KPI 不达标 | 高 | 高 | 制定热设计门槛，提前规划15W级散热冗余；建立Ta=40°C热预算，必要时引入主动降频策略，确保性能KPI达标[67]。 |
| DDR/高速接口信号完整性问题 | 中 | 高 | 设计: 优先采用10层 HDI板[96]；严格执行DDR布线等长和阻抗控制规范；关键走线进行仿真验证，作为设计门禁[97][F7]。 |
| NVMe SSD 兼容性 / 振动掉盘 | 中 | 中-高 | 建立SSD白名单，选型经过温度和振动测试验证的型号；设计上加强SSD固定与缓冲；高温长时间写入场景提前回归测试。 |
| NPU 工具链版本耦合风险 | 高 | 高 | 锁定 rknpu2 / rknn-toolkit2 工具链版本，统一开发环境；建立模型CI回归，每次升级进行精度/性能验证[79][F4]。 |
| 接口复用选择错误引发返工 | 中 | 高 | PRD 阶段即冻结接口复用矩阵，明确 DP/USB3、SATA/PCIe 等互斥接口取舍，后续设计严格按矩阵执行，不再变更[98][F6]。 |

  - 验收/KPI 表

定义了项目交付需满足的关键性能指标及其测试条件：

| KPI 指标 | 目标值 | 测试条件 / 冻结项 |
| --- | --- | --- |
| 相机→AI 推理→飞控输出端到端延迟 P95 | ≤ ___ ms | 固定输入分辨率和算法模型；链路类型（UART/CAN/Eth）冻结 |
| 持续 AI 推理吞吐 (FPS) | ≥ ___ FPS | Ta=40°C 环境；按散热方案 A/B 两档测试 |
| 连续运行稳定性 | ≥ ___ 小时 | 高温 + 振动联合测试；NVMe 长时间写入验证 |
| 量产一致性 (整机良率) | ≥ ___ % | PVT 抽样检测；量产过程能力指数满足要求 |

  - 测试矩阵表

规划了各开发阶段（EVT/DVT/PVT）需执行的测试项以验证功能和可靠性：

| 测试域 | EVT 阶段 | DVT 阶段 | PVT 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源/时序 | 上电时序波形、PGOOD 信号验证 | 模拟电池噪声叠加、浪涌冲击测试 | 产线电源测试脚本验证 |
| DDR 稳定性 | 基础读写压力测试 | 高低温及电压偏移下误码率测试 | 批次间一致性抽测 |
| CSI/ISP | 单路摄像头出图稳定性测试 | 多路摄像头并发 + 同步触发测试 | 产线自检（摄像头输出检测） |
| NPU AI | demo 案例跑通 | 标杆模型性能回归（FPS、延迟、功耗） | 确认最终推理框架版本锁定 |
| NVMe 存储 | SSD 识别挂载、基本读写测试 | 高温长时间写入、振动掉盘测试 | 按白名单限定型号出货 |
| EMI/ESD | 板级 EMI 预扫描、ESD 预检 | 整机 EMI 达标测试，问题整改 | 抽检确认余量 |

后续深研清单、档案抓取清单、交付物与客户问题

  - 需后续深研 (TRM) 清单

根据立项边界，以下技术细节将在项目深化阶段进行研究和定案：

- SoC 内部 NoC/QoS 总线仲裁策略及多任务并发带宽上限（特别是多路摄像头 + ISP + NPU/VPU 并行时的总线负载情况）。

- Secure Boot 全流程：包括密钥烧录、镜像签名验证、版本回滚策略，以及相应寄存器配置细节。

- 主线 Linux 驱动的成熟度差异：GPU/VPU/ISP 等模块的开源驱动支持状态及长期维护方案。

- 复用接口的底层 Pinmux 配置、电压域隔离要求和时序细节核对（需结合 TRM、Pinout 文档和硬件设计指南交叉验证）。

  - 后续资料抓取与固化清单

项目资料归档建议保留原始网页的排版与图片，可优先采用 MHTML 单文件存档，其次 HTML+Assets，再次 PDF（PDF 往往丢失部分结构）。建议归档的站点/页面包括：

- Rockchip 官方站点 (第一优先)： RK3588 Brief Datasheet（建议固化特定版本，如 V1.0_20250828）、RK3588 下载中心页面及相关 PDF 文档、Rockchip 官方 SDK 发布说明等[86]。

- GitHub 资料 (第二优先)：

- rknn-toolkit2 仓库（模型转换工具及 SDK 说明）[99]

- rknpu2 仓库（NPU 驱动、运行时及 issue 跟踪）[99]

- rkbin 仓库（bootloader、DDR 初始化码及发布说明）等[99]。

- 淘宝技术页 (第三优先)： RK3588 模组/核心板/载板套件的商品详情页（需人工获取原始链接及截图保存）。目前已知的镜像页面如 Item ID 727861665603 可用作占位，后续需校验官方链接有效性[100]。

所有网页资料应尽量保存为 MHTML 格式便于后续转换编辑，并与原始 PDF 版本一同存入项目资料库，确保信息可追溯[101][102]。

  - 下一步交付物

立项评审通过后，计划输出以下 3 项详细文档供设计开发阶段使用：

- 《PRD 与接口互斥矩阵 V1》： 明确冻结各接口的功能取舍（如 CSI / PCIe / USB / DP / SATA 等），接口优先级排序，以及不同产品版本 (Lite/Pro/Industrial) 的接口配置差异[71]。

- 《电源树与热预算 V1》： 提供 RK806/RK860 电源 Rail 分配示例，上电时序波形要求，以及 Ta=40°C 环境下的稳态功耗曲线与性能降级策略[71]。

- 《软件版本锁定与回归框架 V1》： 定义 BSP 固件锁定版本、Bootloader 固件版本，RKNN 工具链固定版本，以及模型精度/性能/功耗的CI回归流程，另外提供 NVMe 白名单测试脚本以供量产验证[71]。

上述交付物将结合客户反馈进行调整，预计在 EVT 阶段前提供初稿。

  - 需客户确认的问题清单

在项目深入前，需与客户明确以下关键需求点（至少涵盖但不限于8项）[82]：

- 产品定位确认： 本算力模组是否仅作为“任务载荷计算单元，非安全关键”？是否要求介入飞控闭环控制/具备航空安全关键属性？（若需进入闭环，将影响合规认证与责任归属，需要重新评估[82]）

- 摄像头方案： 预期接入的摄像头数量、类型（可见光/红外等）、分辨率帧率、HDR/鱼眼校正需求？是否需要硬件触发同步（如FSIN信号）或时间同步（PPS/PTP）机制？[103]

- AI 算法任务： 主要AI任务类型（目标检测/分割、目标跟踪、姿态估计、SLAM等）及需要达到的KPI指标是？最低推理帧率要求多少，端到端延迟 P95 上限是多少？

- 供电输入规格： 无人机电池规格（多少节S，标称电压范围）、本模组供电输入电压范围要求？供电纹波噪声和浪涌抑制指标有何特别要求？是否需要支持双路冗余供电切换？

- 散热约束： 模组工作环境温度范围（机舱内部温度），以及对模组重量、体积、高度的限制？能否接受主动风扇辅助散热？（直接决定本模组可承诺的持续功耗水平）[104]。

- 存储策略： 是否必须配备 NVMe SSD 作为数据盘？持续写入的数据速率和时长需求如何？对掉电数据保护和数据完整性有无特殊要求？

- 飞控通信链路： 希望采用哪种主要通信方式与飞控板对接（UART/CAN/Ethernet）？使用何种协议（MAVLink、ROS2还是自定义）？对通信时延和抖动有无明确预算要求？

- 无线数传集成： 是否需要在模组上集成无线通信模块（如 Wi-Fi6、5G 或专用数传电台）？若需要，需考虑哪些认证区域要求、天线布置限制和 EMI 约束？

- 安全需求： 是否必须实现 Secure Boot、安全密钥注入、设备证书等安全功能？对JTAG/调试接口在量产时封锁有无要求？[105]

- 出货与生命周期： 预估年出货规模及产品生命周期多久？有无明确的成本上限要求或需要引入第二供应商策略？（这些将影响BOM选型、PCB叠层和制造工艺策略）

以上问题的澄清将帮助我们更精准地优化方案设计，请客户方予以反馈确认。

脚注索引（Footnote-style）

[F1] 《Rockchip RK3588 Datasheet》 （公开版本，涵盖 CPU/NPU/ISP/电源域/封装/热设计参数及安全免责声明条款）
[F2] 《Rockchip RK3588 TRM》 （RK3588 寄存器级技术参考手册；本立项书对标注“需后续深研（TRM）”的内容将在此文档中查证）
[F3] Rockchip 官方下载中心 – RK3588 产品页面及相关资料下载入口
[F4] GitHub 仓库：rknpu2、rknn-toolkit2、rkbin （用于获取NPU工具链、固件等版本信息，作为工具链锁定依据）
[F5] 淘宝网 – RK3588 模组/核心板商品技术页 （因网络环境限制，仅提供镜像截图，需线下核实原始链接和内容）
[F6] 《Rockchip RK3588 Brief Datasheet》 （RK3588 简要规格说明，含接口列表及复用/互斥关系概览）
[F7] 《RK3588 Hardware Design Guide V1.2》 （RK3588 硬件设计指南，涵盖PCB叠层建议、阻抗控制、DDR 等长规则、高速过孔与回流、去耦设计、电源铺铜等工程规范）
[F8] Amlogic S922X 芯片公开资料 （用于竞品方向性对比；在项目深研阶段需补充权威规格来源引用）
[F9] Qualcomm Snapdragon 8cx 系列产品资料 （用于竞品方向性对比；使用需征得客户确认，评估平台封闭性及生态边界）
[F10] 《RK3588 Power Consumption Test Report V1.1》 （RK3588 功耗测试报告，提供典型场景功耗数据；其中建议散热按 15W TDP 预留裕度等信息）
[F11] 《RK3588 EVB 用户手册》 （RK3588 开发板使用指南，涵盖 MaskROM/Loader 烧录流程、EVB 板载接口说明及双 PMIC 供电参考设计）
[F12] 《RK3588 eMMC 支持列表》（RKeMMC Support List） （RK3588 已验证兼容的 eMMC 器件清单及测试状态，用于量产器件选型和替代策略制定）

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] RK3588 无人机算力模组产品立项书框架-V3.3-20260301.docx

file://file_00000000cc6c7206b7495e86b152d4a9

[47] [74] [83] [84] 《无人机通用算力板（边缘 AI 大脑）产品立项书（精细化 V3.1）》.docx

file://file_000000005d1471faa9270f45330fec0a

[56] RK3588 Hardware Design Guide-CN-V1.2-20221012.pdf

file://file_000000007ca471f6b18458bed0b6f9f8

[64] [65] [66] RK3588 Power Consumption Test Report V1.1_20220829_EN.pdf

file://file_0000000013b871f6815d0ce659ebc38a